## Лист1
Форма 3.7 Информация об инвестиционной программе регулируемой организации МУП «Балаково-Водоканал» (Приказ Министерства строительства и ЖКХ Саратовской области об утверждении инвестиционной программы «Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП «Балаково-Водоканал» на период 2021-2025 гг» от 27 сентября 2022г.№266)
Параметры формы
N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация
|  |  | Инвестиционная программа в целом | Мероприятие 1 | Мероприятие 2 | Мероприятие 3 | Мероприятие 4 | Мероприятие 5 | Мероприятие 6 | Мероприятие 7 | Мероприятие 8 | Мероприятие 9 | Мероприятие 10 | Мероприятие 11 | Мероприятие 12 | Мероприятие 13
1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | «Развитие централизованных систем | Модернизация ГНС-2 (Промзона) | Модернизация ГНС-1 ул.30 лет Победы | Модернизация фекальной насосной станции, ул. Чапаева | Модернизация безнапорного коллектора по ул.Вокзальная, d=1200мм, L=76м | Модернизация канализационного коллектора по ул.Комарова и ул. Вокзальная,d=500мм | Модернизация безнапорного коллектора по ул.Вокзальная, d=1200мм, L=72м | Модернизация напорного коллектора от камеры переключения до очистных сооружений канализации d=900мм | Реконструкция лотков от приемной камеры ОСК, d=900мм | Реконструкция лотков от приемной камеры ОСК, d=1200мм | "Модернизация главного коллектора от дюкера до ул.Чапаева | Реконструкция фидера №33 и №34 мощностью 10кВт | Модернизация системы аэрации | Поставка и монтаж оборудования средств видеонаблюдения
водоснабжения и водоотведения
МУП «Балаково-Водоканал»
2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 2020-11-13
2.1 | Дата изменения инвестиционной программы | x | 2022-09-27
3 | Цель инвестиционной программы | x | снижение аварийности | x
4 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | x | Министерство строительства | x
и жилищно-коммунального хозяйства саратовской области
5 | Наименование органа местного самоуправления,согласовавшего инвестиционную программу | x | Администрация | x
Балаковского муниципального района
Саратовской области
6 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 2021-11-03 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 01.01.2024 | 03.11.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2025 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 03.11.2021 | 01.01.2023 | 03.11.2021 | 01.01.2022
7 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 2025-12-31 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 31.12.2024 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2025 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2022
8 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы: | тыс. руб. | 51090.2 | 8100.92 | 8100.92 | 501.04 | 5648.62 | 1165.46 | 2065.65 | 8195.09 | 1731.57 | 2456.22 | 2917.33 | 1524.21 | 8405.13 | 278.04
8.1 | 2021г. | тыс. руб. | 8153.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917.33 | 0 | 4071.17 | 0
8.1.1 | прочие средства | тыс. руб. | 8153.96 |  |  |  |  | 1165.46 |  |  |  |  | 2917.33 |  | 4071.17
8.2 | 2022г. | тыс. руб | 14472.94 | 1603.33 | 1503.13 | 501.04 | 0 | 0 | 2065.65 | 0 | 1731.57 | 2456.22 | 0 | 0 | 4333.96 | 278.04
8.2.1 | прочие средства | тыс. руб | 14472.94 | 1603.33 | 1503.13 | 501.04 | 0 | 0 | 2065.65 | 0 | 1731.57 | 2456.22 | 0 | 0 | 4333.96 | 278.04
8.3 | 2023г. | тыс. руб | 8021.8 | 6497.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.21 | 0 | 0
8.3.1 | прочие средства | тыс. руб | 8021.8 | 6497.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.21 | 0 | 0
8.4 | 2024г. | тыс. руб | 12246.41 | 0 | 6597.79 | 0 | 5648.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4.1 | прочие средства | тыс. руб | 12246.41 | 0 | 6597.79 | 0 | 5648.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 2025г. | тыс. руб | 8195.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8195.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.1 | прочие средства | тыс. руб | 8195.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8195.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Использование инвестиционных средств за отчетный период | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10.0 | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 9749.5688 | 1603.33 | 1503.13 | 501.042 | 0 | 0 | 1566.2734 | 0 | 784.5734 | 542.37 | 0 | 0 | 3031.78 | 217.07
10.0.1 | - I квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0.2 | - II квартал | тыс. руб. | 646.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.96 | 217.07
10.0.3 | - III квартал | тыс. руб. | 7103.392 | 1603.33 | 1503.13 | 501.042 | 0 | 0 | 1090.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405.84 | 0
10.0.4 | - IV квартал | тыс. руб. | 2000.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.2234 | 0 | 784.5734 | 542.37 | 0 | 0 | 196.98 | 0
10.1 | Прочие средства | тыс. руб. | 9749.5688 | 1603.33 | 1503.13 | 501.042 | 0 | 0 | 1566.2734 | 0 | 784.5734 | 542.37 | 0 | 0 | 3031.78 | 217.07
10.1.1 | - I квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2 | - II квартал | тыс. руб. | 646.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.96 | 217.07
10.1.3 | - III квартал | тыс. руб. | 7103.392 | 1603.33 | 1503.13 | 501.042 | 0 | 0 | 1090.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405.84 | 0
10.1.4 | - IV квартал | тыс. руб. | 2000.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.2234 | 0 | 784.5734 | 542.37 | 0 | 0 | 196.98 | 0